**Приложение 2**

Утверждено

приказом Фонда ОМС при ПКР

от «29» января 2019 г. № 24

**План мероприятий в реализацию**

**Стратегии развития Фонда ОМС при Правительстве Кыргызской Республики**

**на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные** | **Сроки** |
| **Стратегическое направление1. Обеспечение устойчивого финансирования медицинского страхования** | | | | |
| **Задача 1. Обеспечение планирования, управления и администрирования финансированием системы Единого плательщика** | | | | |
|  | Закон Кыргызской Республики « Об утверждении отчета об исполнении бюджета Фонда ОМС при ППКР за 2018 г | Внесено на рассмотрение в АП КР | УИБ, ОКО | 1 мая 2019 г |
|  | Закон Кыргызской Республики « О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики « О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при ПКР на 2019 г. и прогнозе на 2020-2021 гг. | Внесено на рассмотрение в АП КР | УБП | 15 октября 2019 |
|  | Закон Кыргызской Республики« О бюджете Фонда ОМС при ПКР на 2020 г. и прогнозе на 2021-2022 гг. | Внесено на рассмотрение в АП КР | УБП | 1 октября 2019 г |
|  | Разработка НПА об интеграции специализированных медицинских услуг в Программу государственных гарантий | Внесено на рассмотрение в АП КР | Рабочая группа (УСАКМУ, УРПМС, ОСПП) | 1августа 2019 г |
| **Задача 2. Обеспечение своевременного и эффективного исполненния бюджета системы Единого плательщика** | | | | |
|  | Своевременное финансирование поставщиков медицинских и иных услуг | Распоряжения на финансирования | УИБ | Постоянно |
| **Задача 4. Усиление межсекторальной координации** | | | | |
|  | Разработка и утверждение системы интеграции информационных систем МЗ КР и ФОМС | Улучшение достоверности, оперативности получения данных | ОИТО | 2 кв 2019 г |
|  | Разработка механизмов интеграции информационных систем здравоохранения с заинтересованными министерствами и ведомствами | Улучшение достоверности, оперативности получения данных | ОИТО | 4 кв 2019 г |
| **Стратегическое направление 2. Обеспечение доступности к качественным медицинским услугам** | | | | |
| **Задача 1. Расширение внедрения элементов стратегических закупок медицинских услугв стационарах КР (СЗМУ)** | | | | |
|  | Совершенствование и утверждение нормативно-правовой документации по внедрению первых элементов стратегических закупок медицинских услуг (внесение изменений и дополнений в типовые договора на предоставление стационароной медицинской помощи, алгоритм договорного процесса и алгоритм мониторинга договорного процесса) | Приказ Фонда ОМС | УСАКМУ | Январь  2019 г |
|  | Проведение обучающих семинаров для специалистов ОЗ и ТУ ФОМС по внедрению стратегических закупок медицинских услуг | Формирование понятия «СЗМУ» и единых подходов ОЗ, ТУ ФОМС к прогнозированию, анализу БД ПС | УСАКМУ, ОИТО  ТУ ФОМС | 1-2 кв 2019 г |
|  | Мониторинг внедрения стратегических закупок медицинских услуг в стационарах республики |  | УСАКМУ,  ТУ ФОМС, ОИТО | 2 раза в год |
| **Задача 2. Усиление роли ПМСП (внедрение механизма стимулирования на уровне ПМСП)** | | | | |
|  | Расширение механизма финансирования ПМСП за успешное завершение лечения туберкулеза на амбулаторном уровне в другие регионы | Приказ МЗ КРи Фонда ОМС | УСАКМУ,  УПБ,  ТУ ФОМС | 1кв 2019 г |
|  | Совершенствование Оценочной карты по оценке качества медицинских услуг в организациях здравоохранения первичного уровня | Приказ МЗ КРи Фонда ОМС | УСАКМУ,  УРПМС,  ТУ ФОМС | 1 кв 2019 г |
|  | Разработка и утверждение методики проведения верификации случаев успешного завершения лечения туберкулеза на амбулаторном уровне в пилотных регионах КР | Приказ ФондаОМС | УСАКМУ,  ОИТО, УБП,УИБ | 1 -2 кв 2019 г |
|  | Оптимизация индикаторов результатов деятельности семейных врачей и разработка методов верификации | Приказ МЗ КР и Фонда ОМС | УСАКМУ, УРПМС | 2 кв. 2019 г |
|  | Внесение изменений и дополнений в перечень ЛС для неотложной помощи на ПМСП | Приказ МЗ КР и ФОМС | УРПМС | 2-кв 2019 г |
|  | Внесение изменений и дополнений в перечень заболеваний, подлежащих лечению на амбулаторном уровне. | Приказ МЗ КР и ФОМС | УСАКМУ, УРПМС | 2-3 кв. 2019 г |
| **Задача 3. Внедрение механизма стимулирования на стационарном уровне** | | | | |
|  | Совершенствование Оценочной карты по оценке качества медицинских услуг в организациях здравоохранения стационарного уровня | Приказ МЗ КР и Фонда ОМС | УСАКМУ,  УРПМС, УПБ | 1 кв 2019 г |
| **Задача 4. Совершенствование системы КЗГ** | | | | |
|  | Анализ однородности диагностических категорий | Подготовка для расчета КЗГ | РГ, УСАКМУ, УБП, УИБ, ОИТО | 1-2кв 2019 г |
|  | Сбор данных для обновления и расчета КЗГ | Сбор данных для расчета КЗГ | РГ, УСАКМУ, УБП, УИБ, ОИТО | в течение 2019 г. (4 кв) |
| **Задача 5. Улучшение доступности лекарственных средств** | | | | |
|  | Разработка и внедрение программного обеспечения “Электронный льготный рецепт” в пилотных ОЗ | Приказ Фонда ОМС | УРПМС, ОИТО | 1 -2 кв 2019 г |
|  | Проведение обучающих семинаров для ОЗ ПМСП и АУ | Повышение потенциала | УРПМС,  ТУ ФОМС | 2 кв 2019 г |
|  | Расширение внедрения программного обеспечения “Электронный льготный рецепт” на другие области | Приказ МЗ КР и ФОМС | УРПМС | 3-4 кв 2019 г |
|  | Мониторинг и анализ движения рецептов в электронном формате | Рациональное использование финансовых средств | УРПМС | 3-4 кв 2019 г |
|  | Проведение мероприятий по обсуждению и разработке методики ценорегулирования ЛС в рамках льготной программы лекарственного обеспечения. Апробация пилота с дальнейшим его расширением |  | УРПМС | 3 кв. 2019 г. |
| **Задача 6. Защита прав пациентов** | | | | |
|  | Разработать и представить на утверждение медиа-план по проведению информационно-разъяснительных работ на 2019 г. | Утвержденный медиа-план | УРПМС | До 20 февраля 2019 г. |
|  | Разработка предложений и плана по внедрению механизма мониторинга удовлетворенности пациентов в онлайн-режиме | Обеспечение достоверных и прозрачных данных по удовлетворенности пациентов, доступность информации для населения и др. заинтересованных сторон на сайте Фонда ОМС | УРПМС | До 1 апреля 2019 г. |
|  | Внедрение и апробация программного обеспечения Горячей линии 113 | Обеспечение своевременного доступа населения к консультативным услугам | УРПМС  ОИТО  ОСПП | 1-2 кв. 2019г. |
| **Задача 7. Внедрение новых моделей услуг** | | | | |
|  | Разработка и внедрение механизма финансирования пролеченных случаев в отделениях/палатах краткосрочного пребывания по предоставлению акушерско-гинекологической помощи в пилотных ОЗ | Приказ МЗ КР и Фонда ОМС | УСАКМУ | 2 кв. 2019 г |
|  | Расширение механизма финансирования пролеченных случаев в отделениях/палатах краткосрочного пребывания по предоставлению акушерско-гинекологической помощи на другие стационары республики | Приказ МЗ КР и Фонда ОМС | УСАКМУ, УБП, | декабрь 2019 |
|  | Оптимизация перечня заболеваний, подлежащих лечению в отделениях/койках краткосрочного/однодневного пребывания для детей (внесение изменений и дополнений) | Приказ МЗ КР и Фонда ОМС | УСАКМУ | 2-3 кв 2019 г |
| **Задача 8. Совершенствование и оптимизация деятельности отделений экстренной консультативной медицинской помощи (санавиации)** | | | | |
|  | Апробация и тестирование программного обеспечения по по учету медицинских услуг в отделениях экстренной консультативной медицинской помощи (санавиация) в пилотных организациях | Достоверность данных отделений эктренной консультативной медицинской помощи (санавиации) | ОИТО,  УСАКМУ | 1 кв. 2019 г |
|  | Расширение внедрения программного обеспечения по по учету медицинских услуг в отделениях экстренной медицинской помощи (санавиация) в других регионах | Приказ МЗ КР и ФОМС | УСАКМУ, ОИТО | 2 кв 2019 г |
|  | Оптимизация механизмов финансирования отделений экстренной медицинской помощи (санавиация) | Приказ МЗ КРи ФОМС | УБП, УИБ, УСАКМУ | 3 -4 кв 2019 г |
| **Задача 9. Совершенствование предоставления стоматологических услуг на ПМСП** | | | | |
|  | Разработка Временного Положения, Перечня болезней полости рта, КСФ и Типового Договора для стоматологической службы г. Бишкек | Приказ МЗ КР и ФОМС | УРПМС | 1 кв.2019 г |
|  | Разработка и внедрение программного обеспечения по стоматологическим услугам на амбулаторном уровне в г. Бишкек | Приказ МЗ КР и ФОМС | ОИТО,УРПМС | 1 кв 2019 г |
|  | Расширение внедрения программного обеспечения для учета стоматологических услуг в других регионах | Приказ МЗ КР и ФОМС | УРПМС, ОИТО | 3 кв 2019 г |
|  | Совершенствование механизма оплаты стоматологических услуг | Приказ МЗ КР и ФОМС | УРПМС, УБП | 3 -4 кв 2019 |
| **Задача 10 Совершенствование системы управления качеством мед услуг в частных центрах гемодиализа** | | | | |
|  | Разработка методики проведения контроля качества предоставляемых услуг гемодиализа | Приказ МЗ КР и ФОМС | УРПМС | 1-2 кв 2019 |
|  | Оптимизация программного обеспечения услуг гемодиализа | Усовершенствованное программное обеспечение | ОИТО | 2- кв 2019 г |
|  | Проведение обучающих семинаров для ТУ ФОМС и ОЗ | Повышение потенциала сотрудников | УРПМС | 1. кв 2019 г |
|  | Мониторинг и анализ деятельности частных мед центров, предоставляющих услуги гемодиализа | Обеспечение качественных мед услуг гемодиализа | УРПМС, ТУ ФОМС | 2 раза в год |
| **Стратегическое направление 3. Повышение потенциала и эффективности управления Фонда ОМС** | | | | |
| **Задача 1. Совершенствование существующих информационных систем с применением современных технологий** | | | | |
|  | Проведение инвентаризации и анализа оборудования, программного обеспечения и информационных систем в ФОМС, территориальных управлениях |  | ОИТО | 2 кв 2019 г |
|  | Рефакторинг базы данных по пролеченным случаям | Актуальная база данных по пролеченным случаям | ОИТО, УСАКМУ,  УРПМС,  УПБ, УИБ | март 2019 |
|  | Разработка программного обеспечения (DHIS) по оценочной карте для стационаров и ПМСП | Оперативность получения данных, доступность баз данных для сотрудников, возможность проведения анализа результатов оценки по оценочной карте | ОИТО, УСАКМУ,  УРПМС | сентябрь 2019 |
|  | Добавление на сайт ФОМС раздела по открытым данным (OpenData) | Доступность информации о деятельности ФОМС для пользователей интернета | ОИТО, все подразделения | 2 кв 2019 г |
|  | Разработать и внедрить электронный калькулятор для расчета взносов обязательного медицинского страхования |  | ОИТО,УБП | 4 кв 2019 г |
|  |  |  |  |  |
| **Задача 3. Стандартизировать и автоматизировать основные процессы деятельности Фонда ОМС** | | | | |
|  | Разработка и утверждение алгоритмов по основным процессам деятельности Фонда ОМС | Стандартизация основных процессов деятельности ФОМС | Все управления | 1-2 кв 2019 г |
|  | Разработать регламент взаимодействия Фонда ОМС и МЗ КР | Повышение эффективности взаимодействия МЗ КР и ФОМС | ОСПП, ОО | 1-2 кв. 2019 г |
|  | Проведение мониторинга выполнения утвержденных алгоритмов | Своевременное и эффективное исполнение своих функций структурными подразделениями Фонда ОМС при осуществлении конкретных процессов. | УВА | В течение года в соответствии с утвержденным годовым планом УВА |
| **Задача 4. Достижение высокой компетентности и мотивации персонала Фонда ОМС для достижения ожидаемых услуг и результатов** | | | | |
|  | Проведение аттестации сотрудников | Приказ ФОМС | ОО | 1.10.2019 г |
| **Задача 5. Усиление роли Наблюдательного совета по здравоохранению и ОМС по стратегическому управлению и политической поддержке** | | | | |
|  | Внесение изменений в Положение о Наблюдательном Совете | Внесение на рассмотрение в АПКР | УСАКМУ, ОСПП | 1 кв 2019 г |
|  | Своевременное обеспечение Наблюдательного Совета по здравоохранению и ОМС соответствующей информацией | Повышение качества управления организацией | УСАКМУ | в течение года |